**Leistungsnachweis Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Inhalt: Erläuterung

 Muster-Nachweis

**Erläuterungen**

In der HOAI sind verschiedene Leistungen zu Kostenkontrolle und Kostenvergleich aufgeführt. Das sind Grundleis­tungen, aber auch Besondere Leistungen. Sie sind, im Falle der Beauftragung, für jedes Objekt zu erbringen. **Um Hono­rarkür­zungen für beauftragte aber nicht erbrachte Grundleistungen zu vermeiden, sollte die Leistung jeweils nachgewiesen wer­den.**

Grundleistungen im o.a. Leistungsbild:

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 2 lit. k

*Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen*

Erläuterung:

Die finanziellen Rahmenbedingungen ergeben sich aus der Bedarfsplanung des Auftraggebers. Der Planer muss den Bauherrn nach seinem Budget (finanzielle Möglichkeiten) fragen (BGH, Urteil vom 21.03.2013 – VII ZR 230/11). Abweichungen zwischen Kostenschät­zung (Lph. 2) und den finanziellen Rahmenbedingungen sind im Rahmen der Grundleistung lit. l zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren.

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 3 lit. g)

*Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung*

Erläuterung:

Gem. der amtlichen Begründung stellt diese Leistung keine Kostenkontrolle, sondern lediglich einen Vergleich dar. Abweichungen zwi­schen Kostenschätzung (Lph. 2) und Kostenberechnung (Lph. 3) sind im Rahmen der Grundleistung lit. j) zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren.

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 6 lit. e) und f)

*Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse und Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Ent­wurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeich­nisse mit der Kostenberechnung*

Erläuterung:

a) Zusammenstellung aller Kosten. b) Die Kostenkontrolle dient dazu, dem Auftraggeber die Möglichkeit zu verschaffen, kostenrelevante Entscheidungen zu treffen. Das „Be­preisen“ des Leistungsverzeichnisses ist keine Grundleistung der Lph. 6 und auch nicht der Lph. 3. Es handelt sich vielmehr um eine Besondere Leistung.

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 7 lit. g)

*Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung*

Erläuterung:

Es sind also zwei Vergleiche durchzuführen, nämlich a) Der Kostenanschlag (Vergabe-LV) mit dem bepreisten LV und b) der Kostenan­schlag mit der Kostenberechnung. Die Bearbeitungstiefe bei a) ist nicht positionsscharf, es reicht ein gewerkeweiser Vergleich.

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 8 lit. d)

*Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme*

Erläuterung:

Die Kostenfeststellung ist mit dem Kostenanschlag (Vergabe-LV) zu vergleichen. Abweichungen zwischen Kostenfeststellung (Lph. 8) und Kostenanschlag (Lph. 7) sind zu erläutern und zu dokumentieren.

Besondere Leistungen

* Anlage 13 zur HOAI, Lph. 8, rechte Spalte, erster Spiegelstrich

*Kostenkontrolle*

Erläuterung:

Dokumentation der Kostenentwicklung während der Bauausführung durch einen fortlaufenden Soll/Ist-Vergleich. Der Nachweis ergibt sich deshalb aus den einzelnen Dokumenten der Kostenfortschreibung (z.B. bei Nachträgen).

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Leistungsphase 2 - Vorplanung**

beauftragte Grundleistung: *Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 2, lit. j

Die Kostenschätzung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab mit Herstellungskosten i.H. von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt.

Der Auftraggeber hat am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mitgeteilt, dass für die Maßnahme insgesamt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € zur Verfügung stehen.

Vergleich: [ ]  Die Kostenschätzung liegt im Budget des Auftraggebers

 [ ]  Die Kostenschätzung übersteigt das Budget des Auftraggebers

Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kann festgestellt werden, dass die Finanzierung gesichert ist. Der Auftraggeber hat das Budget angepasst.

Das Ergebnis ist in der Gesamtdokumentation der Leistungsphase 2 erläutert.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung**

beauftragte Grundleistung: *Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 3, lit. g)

Die Kostenschätzung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Die Kostenberechnung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Vergleich: [ ]  Die Kostenberechnung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **über** der Kostenschätzung

 [ ]  Die Kostenberechnung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **unter** der Kostenschätzung

Das Ergebnis ist in der Gesamtdokumentation der Leistungsphase 3 erläutert.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Leistungsphase 6 – Vorbereiten der Vergabe**

beauftragte Grundleistung: *Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 6, lit. e)

 *Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Ent­wurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeich­nisse mit der Kostenberechnung*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 6, lit. f)

Die Gesamtkosten (Zusammenfassung aller bepreisten Leistungsverzeichnisse)

betragen einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Die Kostenberechnung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Das bepreiste LV vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Vergleich: [ ]  Die Kostenberechnung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **über** dem bepreisten LV

 [ ]  Die Kostenberechnung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **unter** dem bepreisten LV

Begründung der Abweichung:

*(hier bitte textlich begründen)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Leistungsphase 7 – Mitwirken bei der Vergabe**

beauftragte Grundleistung: *Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 7, lit. g)

Der Kostenanschlag (das Ausschreibungsergebnis) vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Das bepreiste LV vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Die Kostenberechnung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Vergleich 1: [ ]  Der Kostenanschlag liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **über** dem bepreisten LV

 [ ]  Der Kostenanschlag liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **unter** dem bepreisten LV

Vergleich 2: [ ]  Der Kostenanschlag liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **über** der Kostenberechnung

 [ ]  Der Kostenanschlag liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **unter** der Kostenberechnung

Begründung der Abweichung:

*(hier bitte textlich begründen)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Leistungsphase 8 - Bauoberleitung**

beauftragte Grundleistung: *Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme*

 gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 8, lit. d)

Die Kostenfeststellung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Der Kostenanschlag vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schließt ab

mit Herstellungskosten einschl. \_\_% MwSt. 0,00 €

Vergleich: [ ]  Die Kostenfeststellung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **über** dem Kostenanschlag

 [ ]  Die Kostenfeststellung liegt um \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € einschl. \_\_% MwSt. **unter** dem Kostenanschlag

Begründung der Abweichung:

*(hier bitte textlich begründen)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift

**Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche**

Leistungsbild: **Ingenieurbauwerke**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maßnahme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingenieurvertrag vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Besondere Leistung - Kostenkontrolle**

(vgl. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 8, rechte Spalte, erster Spiegelstrich)

Die Leistung wurde während der Bauausführung fortlaufend erbracht.

Sie begann mit dem Kostenanschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ über (einschl. \_\_% MwSt.) 0,00 €

und endete mit der Kostenfeststellung vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ über (einschl. \_\_% MwSt.) 0,00 €

Wir lieferten Ihnen jeweils zeitnah die Kostenfortschreibungen mit Begründung und Erläuterung:

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift